краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Нытвенский многопрофильный техникум»

**УТВЕРЖДАЮ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.С. Бояршинов

мп 01.02.2016 г.

**План работы**

**региональной инновационной площадки** **на 2016 год**

*по теме* «Подготовка рабочих кадров в рамках реализации ОПОП, соответствующих требованиям современного рынка труда на основе дуального обучения»

1. **Перечень организаций-партнёров с указанием их функций**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Статус** | **Региональная инновационная площадка** | **Функции** |
| Годы работы РИП | 2016 |  |
| Тема РИП | «Подготовка рабочих кадров в рамках реализации ОПОП, соответствующих требованиям современного рынка труда на основе дуального обучения» |  |
| Научный руководитель/куратор | Клюева Г.А., к.п.н., доцент | Курирование и консультирование деятельности РИП |
| Организации, входящие в экспериментальную деятельность | Образовательные учреждения Нытвенского района:   * МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» г.Нытва * МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» г.Нытва | 1. Совместная организация и проведение профориентационной работы.  2. Проведение внеклассных мероприятий с обучающимися на базе ОУ и техникума.  3. Участие в Днях открытых дверей техникума.  4. Заключение договоров с техникумом о сотрудничестве.  5. Организация встреч с родителями будущих студентов техникума. |
| Социальные партнёры техникума:   * ОАО «Нытва» * ООО «Уральская фурнитура» * ИП Вшивкова ЛА * ИП Аликин ВИ | 1. Организация практик, участие в разработке и утверждении программ ГИА, работа в составе комиссий в экзаменах (квалификационных), участие в организации конкурсов профессионального мастерства.  2. Организация стажировок, обмена опытом специалистов и преподавателей техникума.  3. Оформление заявок на подготовку рабочих профессий и специалистов для своих организаций (предприятий).  4. Организация наставничества над студентами техникума во время практик.  5. Участие в перспективном планировании КЦП.  6. Участие в оценке подготовки выпускников техникума (опрос). |

1. **Нормативные документы, регламентирующие деятельность РИП**
2. приказ директора техникума «О создании рабочей группы по реализации плана региональной инновационной площадки» от 19.10.2015 г. № 06/ 173 (см. приложение);
3. приказ директора техникума «Об утверждении положения о порядке организации и проведения дуального обучения обучающихся» от 09.11.2015 г. № 06 /187;
4. приказ директора техникума «Об утверждении положения об оценке обучающимися, родителями, работодателями содержания, организации и качества образовательного процесса» от 18.11.2015 г. №06/189;
5. приказ директора техникума «Об утверждении плана региональной инновационной площадки техникума на 2015-2017 гг.» от 20.11.2015 г. № 06/ 203.
6. **Перечень инновационных моделей и механизмов, реализуемых**

**в рамках деятельности РИП**

1. практико-ориентированное обучение с элементами дуального обучения;
2. кластерный подход в организации дуального обучения в условиях моногорода;
3. социальное партнерство в профессиональном становлении студента.
4. **Алгоритм реализации проекта (дорожная карта)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Направления деятельности** | **Основной** | |
| **2016 год** | |
| месяцы | |
|  | 01 - 08 | 09 - 12 |
| 1. Разработка нормативно-правовой и учебно-методической документации. | 01 - 08 | 09 - 12 |
| 1. Заключение договоров с предприятиями (организациями) разных форм собственности в рамках дуального обучения. | 01 - 08 | 09 - 12 |
| 1. Разработка учебных планов по профессиям 19.01.17 «Повар, кондитер» и 15.01.25 «Станочник (металлообработка)» и согласование их с работодателями. | 01 - 08 |  |
| 1. Организация практик на предприятиях (организациях). |  | 09 - 12 |
| 1. Приведение МТБ техникума в соответствие с современными требованиями к подготовке будущих специалистов. | 01 - 08 | 09 - 12 |
| 1. Организация повышения квалификации и стажировок педагогов-участников проекта. | 01 - 08 | 09 - 12 |
| 1. Проведение набора абитуриентов по профессиям проекта. | 06-08 | 09-11 |
| 1. Анализ, обобщение и распространение полученных результатов проекта. |  | 09 - 12 |

1. **Конкретные экспериментальные мероприятия в рамках РИП**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Направление деятельности, мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный/ исполнители |
| 1. **Разработка нормативно-правовой и учебно-методической документации** | | | |
| 1. | Разработка плана работы РИП на 2016 год, его рассмотрение на аппаратном совещании и утверждение директором. Предоставление плана в Министерство образование и науки Пермского края. | январь, февраль | Мялицина Т.Г./ рабочая группа |
| 2. | Разработка ЛНА:  - положение наставничестве на предприятиях (организациях), реализующих мероприятия по организации и проведению дуального обучения обучающихся;  - положение о кураторстве на предприятиях (организациях) реализующих мероприятия по организации и проведению дуального обучения обучающихся;  - положение о сотрудничестве с образовательными организациями. | февраль | Мялицина Т.Г./  рабочая группа |
| 3. | Создание методических разработок и дидактических материалов к ним. | январь-май | Мялицина Т.Г./  преподаватели техникума |
| 4. | Разработка методических рекомендаций по оценке и формированию ПК и ОК по профессиям 15.02.25 и 19.01.17. | январь-май | Мялицина Т.Г./  рабочая группа |
| 1. **Заключение договоров с предприятиями (организациями) разных форм собственности**   **в рамках дуального обучения** | | | |
| 1. | Заключение договоров с работодателями на организацию УП и ПП на базе предприятий:   * ОАО «Нытва» и ООО «Уральская фурнитура»   (по профессии 15.02.25);   * ИП Вшивкова Л.А. и ИП Аликин В.И.   (по профессии 19.01.17). | январь, февраль | Бояршинов М.С./  Богомягков И.В.  Мялицина Т.Г. |
| 2. | Встречи с родителями школьников на предприятиях района | февраль-май | Губина Т.Н./ Богомягков И.В. |
| 3. | Презентации профессий и специальностей в школах района | февраль-май | Губина Т.Н./ Богомягков И.В. |
| 4. | Деятельность Совета работодателей на базе техникума | Февраль, апрель, июнь, сентябрь, декабрь | Бояршинов М.С. |
| 5. | Экскурсии на предприятия – социальных партнеров техникума:   * для школьников; * для обучающихся техникума. | В течение года | Губина Т.Н./ Богомягков И.В. |
| 6. | Привлечение представителей работодателя для участия в конкурсах профессионального мастерства, мастер-классах, обучения по профессиональным модулям, экзаменов (квалификационных), ГИА. | В течение года | Богомягков И.В./  рабочая группа |
| 7. | Привлечение работодателей для экспертизы программ ГИА, учебных планов, фондов оценочных средств и программ ПМ и практик. | июнь, декабрь | Богомягков И.В./  Мялицина Т.Г.  Шилова Н.С. |
| 8. | Организация совместных занятий школьников и студентов по общеобразовательным дисциплинам (в рамках предпрофильной подготовки) | февраль - апрель | Мялицина Т.Г./  Кашина С.П.  Кылосова М.Г.  Губина Т.Н. |
| 9. | Совместные занятия школьников и студентов по профессиональным модулям (в рамках профильной подготовки) | февраль - апрель | Мялицина Т.Г./  Дамаскина И.А.  Жигалова О.Ю.  Мартемьянова О.А. |
| 1. **Разработка учебной документации** | | | |
| 1. | Корректировка ОПОП профессий 15.02.25 и 19.01.17 | июнь | Шилова Н.С. |
| 2. | Корректировка графиков учебного процесса по профессиям 15.02.25 и 19.01.17 | июнь | Шилова Н.С. |
| 3. | Разработка УП по профессиям 15.02.25 и 19.01.17 | июнь | Шилова Н.С. |
| 1. **Организация практик на предприятиях (организациях)** | | | |
| 1. | Организация кураторства на предприятиях | В течение планового года | Богомягков И.В. |
| 2. | Организация наставничества на предприятиях | Богомягков И.В. |
| 3. | Контроль практик на предприятиях | Богомягков И.В./  Дамаскина И.А.  Жигалова О.Ю.  Давиденко Л.И. |
| 1. **Приведение МТБ техникума в соответствии с современными требованиями** | | | |
| 1. | Заключение договоров на использование МТБ с предприятиями | В течение планового года | Богомягков И.В. |
| 2. | Приобретение учебного оборудования для учебного процесса | Бояршинов М.С./  Богомягков И.В. |
| 1. **Организация повышения квалификации и стажировок педагогов** | | | |
| 1. | Стажировки преподавателей на базе предприятий и организаций района и Пермского края | В течение планового года | Богомягков И.В. |
| 2. | Курсы повышения квалификации педагогов | Мялицина Т.Г. |
| 1. **Проведение набора абитуриентов по профессиям проекта** | | | |
| 1. | Проведение «Дня открытых дверей» | март | Губина Т.Н./ Богомягков И.В./  рабочая группа |
| 2. | Участие в ежегодном Форуме трудящейся молодежи Пермского края | октябрь | Богомягков И.В. |
| 3. | Организация профессиональных проб по профессиям для обучающихся образовательных учреждений района | март | Богомягков И.В./  Дамаскина И.А.  Жигалова О.Ю.  Мартемьянова О.А. |
| 4. | Участие в ярмарках профессий в г.Нытва и территориях ассоциации «Запад» (совместно с ЦЗН) | март | Мялицина Т.Г./ Богомягков И.В./  Губина Т.Н. |
| 5. | Проведение фестивалей,  соревнований, научно-практических конференций различной направленности с участием студентов и школьников ОО района | В течение планового года | Губина Т.Н./  Мялицина Т.Г. |
| 6. | Организация участия учащихся школ во внеурочной деятельности техникума (посвящение в студенты, праздничные концерты, посвященные Дню учителя, Дню Победы, празднование Нового года и т.д.) | По плану воспитательной работы | Губина Т.Н. |
| 7. | Проведение деловых игр по профессиям | По плану работы техникума | Губина Т.Н./ Богомягков И.В.  Дамаскина И.А.  Жигалова О.Ю.  Мартемьянова О.А. |
| 8. | «Надежда профтеха», участие в районном конкурсе «Юные дарования» | май | Губина Т.Н./ Мялицина Т.Г. |
| 9. | Проведение флэшмобов и акций, рекламирующих рабочие профессии. | В течение планового года | Губина Т.Н./ Богомягков И.В.  Дамаскина И.А.  Жигалова О.Ю. |
| 1. **Анализ, обобщение и распространение результатов проекта** | | | |
| 1. | Размещение материалов о реализации проекта в СМИ | В течение планового года | Мялицина Т.Г./ Богомягков И.В./ Губина Т.Н. |
| 2. | Размещение информации на сайте техникума |

1. **Тематика заседаний/совещаний по направлениям деятельности**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Темы заседаний/совещаний | Сроки | Ответственный |
| 1. | Заседания рабочей группы (РП) | 2 раза в месяц в течение года | Мялицина Т.Г. |
| 2. | Заседания Совета работодателей | Февраль, апрель, июнь, сентябрь, декабрь | Бояршинов М.С. |
| 3. | Участие в совещаниях руководителей ОО района | март, сентябрь, декабрь | Бояршинов М.С. |
| 4. | Заседание Совета работодателей «Подготовка рабочих кадров, их трудоустройство в условиях моногорода» | ноябрь | Бояршинов М.С. |

1. **Открытые мероприятия РИП**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип мероприятия | Тема мероприятия | Категория работников | Срок |
| Конференция, семинар, круглый стол и пр. для района, города, края | | | | |
| 1. | Круглый стол по реализации проекта  (краевой уровень) | «Подготовка рабочих кадров, их трудоустройство в условиях моногорода» | РИП  Педагоги ОО  Работодатели  Родители  Обучающиеся ОУ | ноябрь |
| 2. | Педагогический марафон  (краевой уровень) | «Традиции и инновации: опыт ОО, реализующих модель дуального обучения» | РИП  Педагоги ОО  Работодатели  Родители  Обучающиеся ОУ | май |

1. **Результаты, ожидаемые к концу года**

**(результаты внутри экспериментального пространства)**

1. сохранение числа абитуриентов по профессиям 19.01.17 и 15.02.25 - 100% в соответствии с КЦП;
2. сохранность контингента по профессиям 19.01.17 и 15.02.25 - не менее 97% от числа поступивших студентов;
3. наличие участников и призеров в мероприятиях краевого уровня - не менее 2-х ежегодно;
4. увеличение числа 3-х сторонних соглашений на подготовку рабочих кадров - не менее 7%;
5. расширение партнерских отношений с работодателями района и Пермского края - от 33 до 40% трудоустроившихся выпускников после окончания техникума;
6. увеличение числа выпускников, трудоустроившихся по профессии - не менее чем на 11%;
7. приобретение единиц учебного оборудования для лабораторных работ и практических занятий ***-***не менее чем на 10 % от показателя прошлого года;
8. увеличение числа педагогов, прошедших стажировку на базе предприятий - социальных партнеров техникума – не менее 2-х ежегодно.