Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

 «Нытвенский многопрофильный техникум»

**ПРИКАЗ**

от \_\_20.11.\_\_2015 г. № 06/ \_\_203\_\_\_

**Об утверждении плана региональной**

**инновационной площадки техникума**

**на 2015-2017 гг.**

На основании приказа Министерства образования и науки Пермского края от 21.07.2015 СЭД -26-01-04-593 «Об утверждении плана - графика работы региональных инновационных площадок системы среднего профессионального образования Пермского края по направлению «внедрение элементов дуального обучения в образовательный процесс» на 2015-2016 учебный год, приказа Министерства образования и науки Пермского края от 28.08.2015 № СЭД-26-01-04-720 «О присвоении статуса инновационной образовательной программы и региональной инновационной площадки», приказа директора техникума от 19.10.2015 №06/173 «О создании рабочей группы по реализации плана региональной инновационной площадки», протокола заседания рабочей группы по реализации плана региональной инновационной площадки № 01 от 26.10.2015 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план региональной инновационной площадки техникума (далее – РИП) на 2015 - 2017 годы, в том числе:
	1. алгоритм реализации проекта (дорожная карта);
	2. конкретные экспериментальные мероприятия в рамках РИП с назначением сроков и ответственных за исполнение мероприятий плана;
	3. тематику заседаний/совещаний по направлениям деятельности;
	4. открытые мероприятия РИП;
	5. ожидаемые результаты (результаты внутри экспериментального пространства).

2. Заместителю директора по ИМР Мялициной Т.Г. ознакомить членов рабочей группы и преподавателей с данным приказом.

3. Заместителю директора по ОВ Ревуцкой Н.В. утвержденный план РИП на 2015 - 2017 годы разместить на сайт техникума.

4. Отменить локальные нормативные акты техникума, ранее изданные и регламентирующие норму, указанную в п.1.1. данного приказа.

5. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

 Директор М.С.Бояршинов

**С приказом ознакомлены:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ФИО педагога | Должность | Подпись | Дата |
| **Рабочая группа по реализации плана РИП** |  |
| 1. | Мялицина Т.Г.  | заместитель директора по ИМР |  |  |
| 2. | Богомягков И.В.  | педагог-организатор по УПР, преподаватель |  |  |
| 3. | Губина Т.Н.  | педагог-организатор по ВР, преподаватель |  |  |
| 4. | Кылосова М.Г.  | председатель ПЦК, преподаватель |  |  |
| 5. | Кашина С.П.  | председатель ПЦК, преподаватель |  |  |
| 6. | Мартемьянова О.А. | председатель ПЦК, преподаватель |  |  |
| 7. | Дамаскина И.А. | преподаватель общепрофессиональ-ных дисциплин и профессиональных модулей и руководитель практик по профессии 15.01.25 «Станочник (металлообработка) |  |  |
| 8. | Жигалова О.Ю.  | преподаватель общепрофессиональ-ных дисциплин и профессиональных модулей и руководитель практик по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер». |  |  |

Приложение

 к приказу от 20.11.2015г. №06/203

**План работы**

**региональной инновационной площадки** **на 2015 - 2017 годы**

*по теме* «Подготовка рабочих кадров в рамках реализации ОПОП, соответствующих требованиям современного рынка труда на основе дуального обучения»

1. **Общая информация**

|  |  |
| --- | --- |
| Статус  | Региональная инновационная площадка |
| Годы работы РИП | 2015-2017 |
| Тема РИП | «Подготовка рабочих кадров в рамках реализации ОПОП, соответствующих требованиям современного рынка труда на основе дуального обучения» |
| Научный руководитель  | Клюева Г.А., к.п.н., доцент |
| Организации, входящие в экспериментальную деятельность | Образовательные учреждения Нытвенского района:МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» г.НытваМБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» г.НытваСоциальные партнёры техникума:* ОАО «Нытва»
* ООО «Уральская фурнитура»
* ИП Вшивкова ЛА
* ИП Аликин ВИ
 |

**2.Алгоритм реализации проекта (дорожная карта)**

|  |  |
| --- | --- |
| Направления деятельности | Этапы реализации проекта |
| Подготовительный | Основной | Заключительный |
| *2015 год* | *2016 год* | *2017 год* |
| месяцы | месяцы | месяцы |
|  | 05 - 08 | 09 - 12 | 01 - 08 | 09 - 12 | 01 - 08 | 09 - 12 |
| 1. Разработка нормативно-правовой и учебно-методической документации.
 |  |  |  |  |  |  |
| 1. Заключение договоров с предприятиями (организациями) разных форм собственности в рамках дуального обучения.
 |  |  |  |  |  |  |
| 1. Разработка учебных планов по профессиям 19.01.17 «Повар, кондитер» и 15.01.25 «Станочник (металлообработка)» и согласование их с работодателями.
 |  |  |  |  |  |  |
| 1. Организация практик на предприятиях (организациях).
 |  |  |  |  |  |  |
| 1. Приведение МТБ техникума в соответствие с современными требованиями к подготовке будущих специалистов.
 |  |  |  |  |  |  |
| 1. Организация повышения квалификации и стажировок педагогов-участников проекта.
 |  |  |  |  |  |  |
| 1. Проведение набора абитуриентов по профессиям проекта.
 |  |  |  |  |  |  |
| 1. Анализ, обобщение и распространение полученных результатов проекта.
 |  |  |  |  |  |  |

**3. Конкретные экспериментальные мероприятия в рамках РИП**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Направление деятельности, мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. **Разработка нормативно-правовой и учебно-методической документации**
 |
| 1. | Разработка ЛНА:- положение о дуальном обучении в НМТ;- положение наставничестве на предприятиях (организациях), реализующих мероприятия по организации и проведению дуального обучения обучающихся;- положение о кураторстве на предприятиях (организациях) реализующих мероприятия по организации и проведению дуального обучения обучающихся;- положение о сотрудничестве с образовательными организациями. | ноябрь  | Мялицина Т.Г. |
| 2. | Создание методических разработок и дидактических материалов к ним. | ноябрь-декабрь | Мялицина Т.Г.Богомягков И.В.Дамаскина И.А.Жигалова О.Ю.Мартемьянова О.А. |
| 3. | Разработка методических рекомендаций по оценке и формированию ПК и ОК по профессиям 15.02.25 и 19.01.17. | ноябрь-декабрь | Мялицина Т.Г.Богомягков И.В.Дамаскина И.А.Жигалова О.Ю.Мартемьянова О.А. |
| 1. **Заключение договоров с предприятиями (организациями) разных форм собственности**

**в рамках дуального обучения** |
| 1. | Встречи с родителями школьников на предприятиях района | декабрь-апрель | Губина Т.Н. Богомягков И.В. |
| 2. | Презентации профессий и специальностей в школах района  | декабрь-апрель | Губина Т.Н. Богомягков И.В. |
| 3. | Деятельность Совета работодателей на базе техникума | ноябрь, февраль, май | Бояршинов М.С. |
| 4. | Экскурсии на предприятия – социальных партнеров техникума:* для школьников;
* для обучающихся техникума.
 | декабрь-апрель | Богомягков И.В.Губина Т.Н. |
| 5. | Привлечение представителей работодателя для участия в конкурсах профессионального мастерства, мастер-классах, обучения по профессиональным модулям, экзаменов (квалификационных), ГИА. | В течение года | Богомягков И.В. |
| 6. | Привлечение представителей работодателя для экспертизы учебных планов, фондов оценочных средств и программ ПМ, практик и ГИА. | август - декабрь | Богомягков И.В.Мялицина Т.Г. |
| 7. | Организация совместных занятий школьников и студентов по общеобразовательным дисциплинам (в рамках пред профильной подготовки) | февраль - апрель | Мялицина Т.Г.Кашина С.П.Кылосова М.Г.Губина Т.Н. |
| 8. | Совместные занятия школьников и студентов по профессиональным модулям (в рамках профильной подготовки) | февраль - апрель | Мялицина Т.Г.Дамаскина И.А.Жигалова О.Ю.Мартемьянова О.А. |
| 1. **Разработка учебной документации**
 |
| 1. | Корректировка ОПОП профессий 15.02.25 и 19.01.17 | август | Мялицина Т.Г. |
| 2. | Корректировка графиков учебного процесса по профессиям 15.02.25 и 19.01.17 | август | Мялицина Т.Г. |
| 3.  | Разработка УП по профессиям 15.02.25 и 19.01.17 | август | Мялицина Т.Г. |
| 1. **Организация практик на предприятиях (организациях)**
 |
| 1. | Организация кураторства на предприятиях | В течение планового года | Богомягков И.В. |
| 2. | Организация наставничества на предприятиях | В течение планового года | Богомягков И.В. |
| 3. | Контроль практик на предприятиях | В течение года | Богомягков И.В.Дамаскина И.А.Жигалова О.Ю. |
| 1. **Приведение МТБ техникума в соответствии с современными требованиями**
 |
| 1. | Заключение договоров на использование МТБ с предприятиями | В течение планового года | Богомягков И.В. |
| 2. | Приобретение учебного оборудования для учебного процесса | В течение планового года | Бояршинов М.С.Богомягков И.В. |
| 1. **Организация повышения квалификации и стажировок педагогов**
 |
| 1. | Стажировки преподавателей на базе предприятий и организаций района и Пермского края | В течение планового года | Богомягков И.В. |
| 2.  | Курсы повышения квалификации педагогов | октябрь-декабрь | Мялицина Т.Г. |
| 1. **Проведение набора абитуриентов по профессиям проекта**
 |
| 1. | Проведение «Дня открытых дверей» | март | Губина Т.Н. Мялицина Т.Г. Богомягков И.В.Дамаскина И.А.Жигалова О.Ю.Мартемьянова О.А. |
| 2. | Участие в ежегодном Форуме трудящейся молодежи Пермского края | октябрь | Богомягков И.В. |
| 3. | Организация профессиональных проб по профессиям для обучающихся образовательных учреждений района | март | Богомягков И.В.Дамаскина И.А.Жигалова О.Ю.Мартемьянова О.А. |
| 4. | Участие в ярмарках профессий в г.Нытва и территориях ассоциации «Запад» (совместно с ЦЗН) | февраль | Мялицина Т.Г. Богомягков И.В. |
| 5. | Проведение фестивалей,  соревнований, научно-практических конференций различной направленности с участием школьников района | В течение планового года | Губина Т.Н.Мялицина Т.Г. |
| 6. | Организация участия учащихся школ во внеурочной деятельности техникума (посвящение в студенты, праздничные концерты, посвященные Дню учителя, Дню Победы, празднование Нового года и т.д.)  | По плану воспитательной работы | Губина Т.Н. |
| 7. | Проведение деловых игр по профессиям | По плану работы техникума | Губина Т.Н. Богомягков И.В.Дамаскина И.А.Жигалова О.Ю.Мартемьянова О.А. |
| 8. | «Надежда профтеха», участие в районном конкурсе «Юные дарования»  | май | Губина Т.Н. Мялицина Т.Г. |
| 9. | Проведение флэшмобов и акций, рекламирующих рабочие профессии.  | В течение планового года | Губина Т.Н. Богомягков И.В.Дамаскина И.А.Жигалова О.Ю. |
| 1. **Анализ, обобщение и распространение результатов проекта**
 |
| 1. | Размещение материалов о реализации проекта в СМИ | В течение планового года | Губина Т.Н. Мялицина Т.Г. Богомягков И.В. |
| 2. | Размещение информации на сайте техникума  | В течение планового года | Губина Т.Н. Мялицина Т.Г. Богомягков И.В. |

**4. Тематика заседаний/совещаний по направлениям деятельности**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Темы заседаний/совещаний | Сроки | Ответственный |
| 1. | Заседания рабочей группы (РП) | 2 раза в месяц в течение года | Мялицина ТГ |
| 2. | Заседания Совета работодателей  | 1 раз в 2 месяца | Бояршинов МС |
| 3. | Аппаратное совещание (расширенное) о реализации проекта «Подготовка рабочих кадров в рамках реализации ОПОП, соответствующих требованиям современного рынка труда на основе дуального обучения» на базе техникума | октябрь 2015 г., 2016г., 2017г. | Мялицина ТГ |
| 4. | Заседание Совета работодателей «Подготовка рабочих кадров, их трудоустройство в условиях моногорода» | ноябрь 2015 г., 2016 г., 2017 г. | Бояршинов МС |

**5. Открытые мероприятия РИП**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип мероприятия | Тема мероприятия | Категория работников | Срок  |
| Конференция, семинар, круглый стол и пр. для района, города, края |
| 1 | Круглый стол по реализации проекта | «Подготовка рабочих кадров, их трудоустройство в условиях моногорода» | РИП Педагоги ОУРаботодателиРодителиОбучающиеся ОУ  | Ноябрь 2015г., 2016г, 2017г. |

**Результаты, ожидаемые к концу года (результаты внутри экспериментального пространства)**

1. рост поступающих абитуриентов по профессиям 19.01.17 и 15.02.25 не менее 5%;

2. наличие участников и призеров в мероприятиях краевого уровня не менее 2-х ежегодно;

3.расширение партнерских отношений с работодателями района и Пермского края от 33 до 40;

4. приобретение единиц учебного оборудования для лабораторных работ и практических занятийне менее чем на 10 %;

5.увеличение числа 3-х сторонних соглашений на подготовку рабочих кадров не менее 7%;

6. увеличение числа выпускников, трудоустроившихся по профессии не менее чем на 11%;

7. увеличение числа педагогов, прошедших стажировку на базе предприятий - социальных партнеров техникума с 4 до 8 человек.